## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart TKPPL Bespoke Flatizen
Project | Story | Task | Start | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Properti | Menjelaskan Pengertian Properti | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Properti | Menjelaskan Bisnis Properti dalam gambaran besar | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Properti | Menjelaskan Pemain Properti/ professional Properti | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Properti | Menjelaskan Peranan Professional Properti | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Properti | Menjelaskan Keuntungan/ Benefit yang ditawarkan Properti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Flatizen | Menjelaskan Latar Belakang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Flatizen | Menjelaskan Tujuan dan konsep dasar | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Perkenalan Flatizen | Menjelaskan Sasaran Pasar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Navigasi Penghubung Slide | Membuat navigasi dan penyesuaian posisi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Teknis | Menjelaskan Teknologi Front end yang digunakan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide Teknis | Menjelaskan Teknologi Back end yang digunakan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Presentasi Flatizen | Membuat Slide demo/review web Flatizen | Slide tampilan website flatizen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 52 | 46.8 | 41.6 | 36.4 | 31.2 | 26 | 20.8 | 15.6 | 10.4 | 5.2 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 52 | 52 | 40 | 33 | 25 | 23 | 17 | 15 | 15 | 5 | 0
Note on F5: goodoldmanoj.com: Remaining effort as of that day to complete the task. NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered
Note on G5: Remaining effort as of that day to complete the task.It's NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered